## Sheet1
Week | Done | In Review | In Testing | In Development | Ready to Start | Backlog | Time | WIP | BELOW BACKLOG | LT UPPER | Time | Average Lead Time | Time | WIP | Average Lead Time | Time | Throughput | Week | Week | Lead Time | RT | WIP
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 2 | 16 | 16 | 15 | 2 | 13 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1.2308 | 2 | 2 | 15 | 16 | 16
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 78 | 3 | 22 | 22 | 18 | 3 | 15 | 3 | 22 | 15 | 3 | 1.4667 | 3 | 3 | 18 | 22 | 22
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 76 | 4 | 24 | 24 | 19 | 4 | 15 | 4 | 24 | 15 | 4 | 1.6 | 4 | 4 | 19 | 24 | 24
5 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 60 | 5 | 40 | 40 | 21 | 5 | 16 | 5 | 40 | 16 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 21 | 40 | 40
6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 60 | 6 | 40 | 40 | 21 | 6 | 15 | 6 | 40 | 15 | 6 | 2.6667 | 6 | 6 | 21 | 40 | 40
7 | 4 | 8 | 16 | 12 | 8 | 60 | 7 | 44 | 48 | 24 | 7 | 17 | 7 | 44 | 17 | 7 | 2.5882 | 7 | 7 | 24 | 48 | 44
8 | 4 | 8 | 20 | 13 | 16 | 47 | 8 | 57 | 61 | 26 | 8 | 18 | 8 | 57 | 18 | 8 | 3.1667 | 8 | 8 | 26 | 61 | 57
9 | 8 | 12 | 28 | 14 | 14 | 32 | 9 | 68 | 76 | 30 | 9 | 21 | 9 | 68 | 21 | 9 | 3.2381 | 9 | 9 | 30 | 76 | 68
10 | 8 | 20 | 20 | 14 | 14 | 32 | 10 | 68 | 76 | 30 | 10 | 20 | 10 | 68 | 20 | 10 | 3.4 | 10 | 10 | 30 | 76 | 68
11 | 10 | 20 | 20 | 14 | 14 | 30 | 11 | 68 | 78 | 31 | 11 | 20 | 11 | 68 | 20 | 11 | 3.4 | 11 | 11 | 31 | 78 | 68
12 | 12 | 18 | 20 | 14 | 14 | 30 | 12 | 66 | 78 | 31 | 12 | 19 | 12 | 66 | 19 | 12 | 3.4737 | 12 | 12 | 31 | 78 | 66
13 | 13 | 17 | 20 | 14 | 14 | 30 | 13 | 65 | 78 | 31 | 13 | 18 | 13 | 65 | 18 | 13 | 3.6111 | 13 | 13 | 31 | 78 | 65
14 | 15 | 16 | 19 | 14 | 14 | 30 | 14 | 63 | 78 | 31 | 14 | 17 | 14 | 63 | 17 | 14 | 3.7059 | 14 | 14 | 31 | 78 | 63
15 | 17 | 16 | 18 | 14 | 14 | 29 | 15 | 62 | 79 | 31 | 15 | 16 | 15 | 62 | 16 | 15 | 3.875 | 15 | 15 | 31 | 79 | 62
16 | 20 | 16 | 17 | 12 | 14 | 29 | 16 | 59 | 79 | 31 | 16 | 15 | 16 | 59 | 15 | 16 | 3.9333 | 16 | 16 | 31 | 79 | 59
17 | 22 | 16 | 17 | 12 | 13 | 28 | 17 | 58 | 80 | 31 | 17 | 14 | 17 | 58 | 14 | 17 | 4.1429 | 17 | 17 | 31 | 80 | 58
18 | 24 | 16 | 17 | 12 | 13 | 26 | 18 | 58 | 82 | 32 | 18 | 14 | 18 | 58 | 14 | 18 | 4.1429 | 18 | 18 | 32 | 82 | 58
19 | 28 | 13 | 17 | 12 | 12 | 26 | 19 | 54 | 82 | 32 | 19 | 13 | 19 | 54 | 13 | 19 | 4.1538 | 19 | 19 | 32 | 82 | 54
20 | 36 | 10 | 12 | 16 | 11 | 23 | 20 | 49 | 85 | 33 | 20 | 13 | 20 | 49 | 13 | 20 | 3.7692 | 20 | 20 | 33 | 85 | 49
21 | 44 | 7 | 7 | 16 | 11 | 23 | 21 | 41 | 85 | 33 | 21 | 12 | 21 | 41 | 12 | 21 | 3.4167 | 21 | 21 | 33 | 85 | 41
22 | 48 | 7 | 5 | 15 | 11 | 22 | 22 | 38 | 86 | 33 | 22 | 11 | 22 | 38 | 11 | 22 | 3.4545 | 22 | 22 | 33 | 86 | 38
23 | 48 | 7 | 5 | 15 | 11 | 22 | 23 | 38 | 86 | 33 | 23 | 10 | 23 | 38 | 10 | 23 | 3.8 | 23 | 23 | 33 | 86 | 38
24 | 52 | 5 | 4 | 14 | 11 | 22 | 24 | 34 | 86 | 33 | 24 | 9 | 24 | 34 | 9 | 24 | 3.7778 | 24 | 24 | 33 | 86 | 34
25 | 56 | 5 | 4 | 13 | 8 | 25 | 25 | 30 | 86 | 33 | 25 | 8 | 25 | 30 | 8 | 25 | 3.75 | 25 | 25 | 33 | 86 | 30
26 | 64 | 4 | 4 | 7 | 7 | 25 | 26 | 22 | 86 | 33 | 26 | 7 | 26 | 22 | 7 | 26 | 3.1429 | 26 | 26 | 33 | 86 | 22
27 | 68 | 4 | 3 | 7 | 6 | 23 | 27 | 20 | 88 | 34 | 27 | 7 | 27 | 20 | 7 | 27 | 2.8571 | 27 | 27 | 34 | 88 | 20
28 | 71 | 3 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | 18 | 89 | 35 | 28 | 7 | 28 | 18 | 7 | 28 | 2.5714 | 28 | 28 | 35 | 89 | 18
29 | 75 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | 29 | 16 | 91 | 36 | 29 | 7 | 29 | 16 | 7 | 29 | 2.2857 | 29 | 29 | 36 | 91 | 16
30 | 78 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | 30 | 14 | 92 | 37 | 30 | 7 | 30 | 14 | 7 | 30 | 2 | 30 | 30 | 37 | 92 | 14
31 | 82 | 3 | 2 | 5 | 3 | 22 | 31 | 13 | 95 | 38 | 31 | 7 | 31 | 13 | 7 | 31 | 1.8571 | 31 | 31 | 38 | 95 | 13
32 | 84 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 32 | 14 | 98 | 0 | 32 | Unknown | 32 | 14 | Unknown | 32 | #VALUE! | 32 | 32 | 0 | 98 | 14
33 | 87 | 2 | 2 | 3 | 4 | 19 | 33 | 11 | 98 | 0 | 33 | Unknown | 33 | 11 | Unknown | 33 | #VALUE! | 33 | 33 | 0 | 98 | 11
34 | 89 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 34 | 13 | 102 | 0 | 34 | Unknown | 34 | 13 | Unknown | 34 | #VALUE! | 34 | 34 | 0 | 102 | 13
35 | 90 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 35 | 12 | 102 | 0 | 35 | Unknown | 35 | 12 | Unknown | 35 | #VALUE! | 35 | 35 | 0 | 102 | 12
36 | 92 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | 36 | 13 | 105 | 0 | 36 | Unknown | 36 | 13 | Unknown | 36 | #VALUE! | 36 | 36 | 0 | 105 | 13
37 | 94 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 37 | 11 | 105 | 0 | 37 | Unknown | 37 | 11 | Unknown | 37 | #VALUE! | 37 | 37 | 0 | 105 | 11
38 | 97 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 38 | 12 | 109 | 0 | 38 | Unknown | 38 | 12 | Unknown | 38 | #VALUE! | 38 | 38 | 0 | 109 | 12
Note on S1: A copy of the week column, just so we can use it as X axis label for LT.